PROPOSAL KEGIATAN PERINGATAN HUT KE-81
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026
KARANG TARUNA RT 01 RW 05
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

A. NAMA KEGIATAN
Proposal Kegiatan Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 Karang Taruna RT 01 RW 05.
B. LATAR BELAKANG
Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan buah perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan para pahlawan bangsa. Nilai-nilai patriotisme, persatuan, dan kebersamaan ini harus terus dipelihara dan diwariskan secara berkelanjutan kepada setiap generasi penerus.
Lingkungan Rukun Tetangga (RT) merupakan benteng utama dalam memperkuat hubungan sosial dan gotong royong antarwarga. Peringatan hari kemerdekaan tidak hanya sekadar rutinitas perayaan seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk mencairkan sekat-sekat sosial, mempererat tali silaturahmi, serta memupuk semangat kepedulian bersama.
Karang Taruna RT 01 RW 05 selaku organisasi pemuda bertindak sebagai penggerak utama dalam merancang rangkaian kegiatan yang edukatif, sportif, dan menghibur. Rangkaian perayaan ini dirancang secara inklusif agar dapat diikuti oleh seluruh lapisan warga, mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, hingga bapak-bapak.
C. DASAR PELAKSANAAN
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Program Kerja Tahunan Karang Taruna RT 01 RW 05 Tahun 2026.
3. Hasil Keputusan Musyawarah Bersama Pengurus RT, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna RT 01 RW 05 Tanggal 15 Juli 2026.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara khidmat, tertib, dan meriah.
2. Meningkatkan rasa persaudaraan, solidaritas sosial, dan tali silaturahmi antarwarga di lingkungan RT 01 RW 05.
3. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Memberikan wadah ekspresi positif bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan potensi, sportivitas, dan rasa percaya diri.
E. TEMA KEGIATAN
"Menjaga Persatuan, Menguatkan Gotong Royong, Menuju RT 01 yang Solid dan Mandiri."
F. SASARAN PESERTA
• Kategori Anak-anak (Usia 5–12 tahun)
• Kategori Remaja dan Karang Taruna (Usia 13–20 tahun)
• Kategori Ibu-Ibu warga RT 01
• Kategori Bapak-Bapak warga RT 01
• Seluruh warga masyarakat di lingkungan RT 01 RW 05
G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Rangkaian Perlombaan:  Sabtu – Minggu, 15 – 16 Agustus 2026 | Pukul 08.00 – 17.00 WIB | Lapangan Utama RT 01
Malam Puncak & Syukuran:  Senin, 17 Agustus 2026 | Pukul 19.30 – 23.00 WIB | Halaman Balai Warga RT 01
H. JENIS KEGIATAN
1. Lomba Kategori Anak-anak:  Mewarnai peta Indonesia, makan kerupuk, memasukkan paku ke botol, dan balap karung helm.
2. Lomba Kategori Remaja:  Estafet karet, pertandingan tenis meja, turnamen e-sports mobile game, dan tarik tambang.
3. Lomba Kategori Ibu-Ibu:  Memasak menu sehat hemat, joget balon berpasangan, dan estafet menyusun bumbu dapur.
4. Lomba Kategori Bapak-Bapak:  Turnamen catur cepat, pertandingan domino, dan voli plastik ria.
5. Malam Puncak Kemerdekaan:  Pemotongan tumpeng kemerdekaan, pembagian piala & hadiah, penayangan video dokumenter perayaan, serta panggung pentas seni warga.
I. SUSUNAN KEPANITIAAN
	Jabatan Kepanitiaan
	Nama Personel Terpilih

	Pelindung
	Ketua RW 05

	Penanggung Jawab
	Ketua RT 01

	Pembina Panitia
	Tokoh Masyarakat RT 01

	Ketua Panitia
	Ahmad Fauzi

	Wakil Ketua
	Rizky Pratama

	Sekretaris
	Siti Nurhaliza

	Bendahara
	Dewi Lestari

	Seksi Acara
	Budi Santoso (Koordinator)

	Seksi Perlengkapan
	Doni Setiawan (Koordinator)

	Seksi Konsumsi
	Rina Anggraini (Koordinator)

	Seksi Humas & Sponsor
	Hendra Wijaya (Koordinator)

	Seksi Dokumentasi
	Fajar Ramadhan (Koordinator)

	Seksi Keamanan & Kebersihan
	Tim Keamanan RT 01


J. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
	No
	Uraian Kebutuhan
	Volume
	Harga Satuan
	Total Biaya

	1
	Panggung, dekorasi, & spanduk
	1 Paket
	Rp 750.000
	Rp 750.000

	2
	Peralatan & perlengkapan lomba
	1 Paket
	Rp 800.000
	Rp 800.000

	3
	Hadiah & piala pemenang lomba
	4 Kategori
	Rp 500.000
	Rp 2.000.000

	4
	Konsumsi panitia & juri (3 hari)
	150 Porsi
	Rp 15.000
	Rp 2.250.000

	5
	Sewa sound system & penerangan
	1 Paket
	Rp 1.200.000
	Rp 1.200.000

	6
	Konsumsi malam puncak warga
	200 Porsi
	Rp 10.000
	Rp 2.000.000

	7
	Dana tak terduga / cadangan
	1 Paket
	Rp 500.000
	Rp 500.000

	TOTAL KESELURUHAN ANGGARAN
	
	
	
	Rp 9.500.000


K. SUMBER PENDANAAN
1. Kas Organisasi Karang Taruna RT 01: Rp 1.500.000
2. Kas Kasula / Bantuan RT 01: Rp 2.000.000
3. Iuran Sukarela Warga (Target 50 KK x Rp 50.000): Rp 2.500.000
4. Proposal Sponsorship & Donatur Tokoh Lokal: Rp 3.500.000
L. JADWAL PELAKSANAAN (TIME FRAME)
	Minggu Pelaksanaan
	Agenda Utama Kerja Panitia

	Minggu I (Juli 2026)
	Pembentukan panitia, penyusunan proposal, dan pengesahan RT.

	Minggu II (Juli 2026)
	Pendistribusian proposal sponsor dan penarikan iuran warga.

	Minggu III (Agustus 2026)
	Pembelian hadiah, belanja logistik, dan kerja bakti arena lomba.

	15 – 16 Agustus 2026
	Eksekusi seluruh perlombaan warga di lapangan RT 01.

	17 Agustus 2026
	Pelaksanaan malam puncak kemerdekaan dan pembagian piala.

	Minggu IV (Agustus 2026)
	Rapat evaluasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).


M. PENUTUP
Demikian proposal kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini kami susun sebagai acuan kerja panitia. Besar harapan kami agar seluruh warga dan para donatur berkenan memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran acara ini.
Atas perhatian, partisipasi, dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikhtiar kita bersama.
Surakarta, 1 Agustus 2026

	Panitia Pelaksana



(Ahmad Fauzi)
Ketua Panitia
	Karang Taruna RT 01



(Siti Nurhaliza)
Sekretaris

	
	






